2011年春季赴泰助教项目时间表

2010年12月22日至2011年2月27日
学校宣传、学生报名，提交中文申请表；
学校或地方办将录取名单上报全国办；

2011年2月28日至3月9日
全国办发录取通知；

入选学生填写并提交英文申请表，签署项目守则和违约协议，并开始准备签证材料（着手办理护照，做体检等）；

学生缴纳项目费；

3月10日至12日
全国办将英文申请表发给泰国AFS，由对方安排接待家庭及学校；
全国办向学生分发泰国方面的欢迎手册等材料；

学生提交护照和护照照片的扫描件；

3月13日-4月30日
学生申请签证（约需要一周时间），向全国办发送护照签证页扫描件，接受临行前培训；
全国办预订并购买机票，由泰国AFS安排接机和抵达培训；

5月11日
学生赴泰