附件

2016年上半年工作要点完成情况汇总（根据专项任务管理平台上传资料整理）

| 序号 | 工作项目及内容 | 分管 校领导 | 实施部门、单位（排首位的为牵头部门） | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）坚持社会主义办学方向，加强党的建设、思想政治教育和校园文化建设 |  |  |  |
| 1 | 1.1深入学习宣传习近平总书记系列重要讲话精神和党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育。 | 卢羡文 | 党委组织宣传部、党委工作部门、各基层党组织 | 制定了相关的学习方案，并按照方案推进。 |
|  | 1.2完善党委理论中心组和领导班子集体学习制度，提高政策理论水平，进一步提升领导班子创业责任与担当能力。 | 卢羡文 | 党委组织宣传部 | 一、1月7日，学校在五山校区第二会议室召开“十三五”规划研讨会。学校领导、各职能部门负责人、各二级学院院长参加了会议，会议由党委书记卢羡文同志主持。为科学编制学校“十三五”规划奠定了基础。 二、2月20日，我校召开新学期中层干部会议，全体学校领导、中层干部参加了会议。会议分析了当前形势，理顺总体思路，部署2016年的重点工作。 |
| 2 | 2.1召开第一届党员代表大会，加强党的民主政治建设。 | 卢羡文 | 党委组织宣传部、党委工作部门、各基层党组织 | 根据省教育工委的批复，第一届党员代表大会下半年召开，上半年主要做好前期准备工作。 |
|  | 2.2坚持围绕中心抓党建，建立校、院党组织两级联创机制，形成基层党建工作合力。 | 卢羡文 | 党委组织宣传部、各基层党组织 | 1.严格按照新规做好发展党员工作。第一季度有67名中共预备党员转为中共正式党员； 2.增强基层党组织负责人抓党建责任意识、主业意识。组织2015年度二级学院（部）党总支（直属支部）书记抓党建工作述职评议。9名基层党组织书记（副书记）就个人抓党建工作进行了会议述职，并接受了与会人员的民主评议。14个直属党支部向学校党委提交了书面述职报告； 3.规范党员日常教育管理监督。组织开展党员组织关系排查工作。目前已经制定了方案、组建了队伍、开展了培训、集中摸排、联系查找、登记造册、核查汇总、逐级上报。各项工作有序进行； 4.抓实基层党建创新项目，党建工作成效显著。“书记项目”“基层党建活动项目化管理助推，发挥党员先锋模范作用”获省委组织部、省委教育工委调研检查组充分肯定，并受省委教育工委关于通报表扬，接受《人民日报》人民论坛调研组采访。申报了2016年“书记项目”。 5.督促指导二级学院做好院级党校教学和培训工作。目前，已完成春季党校教学培训工作的学院有3个，正在进行教学培训的学院有5个。 |
|  | 2.3完善“校院两级，以院为主”的思想政治教育管理体制，加强学生党支部、团支部等基层组织建设。 | 卢羡文 陈楚瑞 | 党委学生工作部、各学院党总支 | 1.在充分征求意见的基础上编制了学校学生工作“十三五”发展规划。 2.团委围绕“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的四维工作格局，实施基层团支部“活力提升”工程，进一步加强团的基层组织建设，不断增强基层团组织的凝聚力，扩大团工作的有效覆盖面，引导广大青年自觉践行社会主义核心价值观。 3.在全校范围确定优秀主题团日活动共13项，资助金额9100元。 4.成立了青年教工团支部。 |
|  | 2.4加强干部能力培养，深化干部培训力度，提高干部的管理水平和服务水平。 | 卢羡文 | 党委组织宣传部 | 干部工作 一、干部培训工作 1.上报省委教育工委2016年高校干部培训计划。 2.制定我校2016年干部培训计划。 3.选派1名中层干部（张举正）参加广东省省委党校的培训.。 4.筹备科级干部、教研室主任和青年教师骨干到上海复旦大学培训。 二、干部考核工作 3月份完成2015年领导班子考核暨选人用人“一报告两评议”工作 三、干部监督工作 完成学校处级以上干部的个人事项申报填报工作 四、干部档案工作 协助查找补充完善学校副职领导的档案工作 |
| 3 | 3.1认真贯彻落实《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》，落实宣传思想工作领导责任制，进一步强化学校意识形态工作的领导权。 | 卢羡文 | 党委组织宣传部、党委工作部门、各基层党组织 | （第一季度、第二季度均未填写） |
|  | 3.2以社会主义核心价值体系为统领，搭建平台，拓展渠道，及时了解师生的思想政治状况，建立师生思想政治状况及时反映机制，有针对性地开展思想政治工作。 | 郑永江 | 人事处、学生处、 各二级学院（部） | 1. 制定并实施《广东省外语艺术职业学院教师职业道德规范细则》 2.发布《广东省外语艺术职业学院“优秀教师”、“优秀教育工作者”、“优秀辅导员”评选表彰工作的通知 |
| 4 | 4.1实施校园文化环境建设工程，着力打造优美的校园环境，营造富有特色的校园文化氛围。 | 曾用强 | 党委组织宣传部、 各有关部门 | （第一季度、第二季度均未填写） |
|  | 4.2完善校园引导标识系统和视觉识别系统，对新旧楼宇、校内主要道路、景观等进行文化命名，强化学校的形象文化传播。 | 曾用强 | 党委组织宣传部、后勤处等 | （第一季度、第二季度均未填写） |
|  | 4.3健全具有学校特色、符合师生需求的校园文化活动体系，创建一批特色品牌活动，形成风格多元、活泼浓郁的校园文化氛围。 | 陈楚瑞 | 学生处、团委、各二级学院 | 2.开展2016年公益志愿服务活动，包括“全民志愿者”行动、帮雷锋上头条、感恩活雷锋等。 2.开展首届“一社一品”社团品牌活动立项，全校共立项10个项目。 3.举办第一届“校园主持人大赛”。 4.开展了五四青年节系列活动，包括青春·我来写——入团誓词书写大比拼、青春·我感恩——“学习校史·感恩母校”活动、青春·我领航——与书记校长的“啡常时光”、青春·我宣誓——纪念五四运动97周年升旗仪式暨重温入团誓词、青春·我最棒——青春榜样“面对面”、放飞心灵，青春做伴——广外艺第十一届“5·25 我爱我”心理健康节等活动。 |
| 5 | 5.1以理想信念教育和党风党纪教育为重点，深入开展纪律教育学习月活动，严格落实廉政准则。 | 陈楚瑞 | 纪委办公室、各部门、单位 | 1.开展2016年第二季度谈话提醒工作，对四位中层干部进行了工作约谈。 2.组织我校师生积极参与第五届全国高校廉政文化作品征集暨廉洁教育系列活动，共报送作品13项。 3.开展我校运用监督执纪“四种形态”专题调研工作。相关调研工作已完成，并将调研报告上报省教育纪工委。 4.开展加强高校纪检监察工作调研活动，已将调研报告上报省教育纪工委。 |
|  | 5.2进一步落实党风廉政建设责任制，推进教育审计监督全覆盖。 | 曾用强 陈楚瑞 | 监察审计处、各部门、单位 | 1.进行离任（换岗）中层领导干部任期经济责任审计、学校体育部A中心财务状况审计和2015年预算执行与决算审计工作。 2.4月20日，召开了2016年党风廉政建设工作会议。 |
|  | （二）以示范院校建设为抓手，推进学校内涵发展 |  |  |  |
| 6 | 6.1加强统筹协调，全力落实机制建设、特色凝练、实训项目建设、资金使用等关键事项。 | 曾用强 | 示范办、各相关部门、二级学院 | 出台了《广东省外语艺术职业学院省示范校建设项目验收准备工作津贴发放办法》，完善示范校建设项目激励机制。开展示范校建设项目全面检查，加强建设难点整改力度，6月27日组织并召开了学校第一轮校内验收工作总结暨情况通报会，并发布了《关于省示范校建设项目第一轮校内验收整改工作的通知》。各子项目需对存在问题和需要整改的建设指标和验收要点进行及时整改，保证示范校建设项目的整体质量的提升。 |
|  | 6.2科学编制迎接示范性院校验收的工作方案，落实责任分工，采取项目清点、整理提升、现场展示、成果显示等方式，全面展示学校特色及教育教学改革的成就。 | 曾用强 | 示范办、各相关部门二级学院 | 印发了《省示范性高职院校建设项目验收准备工作方案》，根据方案要求，分别拟定了各专项工作组的工作推进计划并实施。 |
|  | 6.3做好示范性建设资料的收集、整理、归档工作。 | 曾用强 | 示范办、各相关部门 | 完成了两期示范校建设月报并对示范校建设项目第一轮校内验收总结工作会议材料及检查结果进行了归档。 |
| 7 | 7.1根据政府有关政策要求和学校的发展实际，修订学校创新强校工程建设规划。 | 曾用强 | 院长办公室、各相关部门 | 正在按照上级文件的要求进行修改。 |
|  | 7.2解决制约创新发展的体制机制问题，推进创新强校工程规划（2014～2016年）项目建设。 | 熊晓云 | 科研处、各有关部门及二级学院 | 1.制定了“广东省外语艺术职业学院学术委员会工作内部管理规定”，经学校学术委员会通讯审议后获得通过。 2.完善科研考核评价机制，出台《广东省外语艺术职业学院关于深化科研体制机制改革的实施办法》（粤外艺职院科[2016]216号）。 |
| 8 | 8.1推进中高本一体化人才培养工作，探索对口合作、集团化发展等多形式的人才衔接培养方式。 | 林红 | 教务处、二级学院 | 1.发布2016级人才培养方案修订指导意见，要求各中高职衔接专业加强人才培养需求调研、职业能力分析、人才培养方案及课程标准的撰写等工作。 2.经省教育厅同意，学校学前教育专业与广东技术师范学院开展专本对接试点。 |
|  | 8.2推进与广东省民政学校一体化改革工作，促进两校在培养目标、专业设置、课程体系等方面的衔接工作。 | 卢羡文 曾用强 | 两办、教务处、各有关部门及二级学院 | 正在积极与民政学校就培养目标、专业设置、课程体系等方面的衔接工作进行沟通。6月份双方已经拟定了初步的一体化改革工作方案。 |
| 9 | 9.1全面开展说专业、说课活动，凝练专业特色、改善实训条件、深化教学改革，整体提升专业内涵发展水平。 | 林红 | 教务处、二级学院 | 3月印发《广东省外语艺术职业学院关于开展提高教师教学知能暨说专业、说课、听课活动的通知》，7月份，按照通知要求，已顺利完成该项活动。 |
|  | 9.2根据“一学院一品牌”、“一专业一体制”的思路推进特色专业和品牌专业建设，促进各专业均衡协调发展。继续推行以专业评估为主的二级教学单位评估，发挥对专业建设的导向、诊断作用。 | 林红 | 教务处、有关部门及二级学院 | 初步拟定了《广东省外语艺术职业学院十三五专业发展规划（初稿）》和《广东省外语艺术职业学院广东省一流高职院校建设方案（初稿）》。 |
| 10 | 10.1加强科研团队建设，加大对科研团队的投入与考核，积极拓展学术交流渠道，提升学校科研实力。 | 熊晓云 | 科研处、各相关部门 | 尚未启动。 |
|  | 10.2组织开展学术沙龙月活动，发挥学术委员研究特长，激发二级学院的科研积极性，帮扶、引导教师开展科研。 | 熊晓云 | 科研处、各相关部门 | 1.学术委员会委员开展、组织了学术讲座、经验交流等学术活动。 2.科研处陈志菲老师根据自己多年的学报编辑经验，召开讲座“论文写作与投稿”。 3.发布关于征集2016年广东社会科学学术年会论文的通知，鼓励师生踊跃投稿。 |
|  | 10.3积极申请专利，探索专利转化应用的路径。 | 熊晓云 | 科研处、各相关部门 | 1.制定了《2016年科研工作服务指南》，分派到各处室、二级学院，供广大教师了解、查阅主要科研工作，做好校、院科研工作对接。 2.科研处召开教师座谈会，对科研工作，特别是对专利申请做了重点介绍，为教师答疑解惑。 3.科研处调研、考察多家知识产权代理公司，并与广州市华学知识产权代理有限公司签订合作协议。 |
| 11 | 11.1多方拓展生源渠道，积极尝试开拓成教、自考和远程教育的新途径，做好广东省中小学新一轮“百千万人才培养工程”第二批小学、幼儿园名教师培养项目。 | 陈楚瑞 | 继续教育学院 | 1.向省内外兄弟院校学习远程教育的基本情况；联系了华南师范大学网络学院，了解与该单位进行远程教育合作的可行性。 2. 自学考试拟新增广东工业大学一个主考学校和新开“投资理财”专业。 3. 与华南理工大学继续教育学院开放学院联系，拟进行网络教育的合作。 |
|  | 11.2完善“广东省中小学教师发展中心”建设，筹建“广东省学前教育师资培训中心”。 | 曾用强 | 广东省教师发展中心 | 1.完成筹建“广东省学前教育师资培训中心”工作。 2.完成广东省中小学教师发展中心前期的基础设施建设工作。 3.与揭阳市惠来县教育局、云浮市云安区教育局、韶关市新丰县教育局、曲江区教育局达成战略合作框架协议； 4.顺利开展培训工作：广东省2015年中小学骨干教师培训班第二阶段跟岗学习活动顺利完成；走访省名师工作室；2016年省级培训项目已在紧张有顺的筹备之中。 |
|  | 11.3办好现有对外合作办学项目，继续拓展对外合作办学渠道，推进学校国际化办学。 | 曾用强 | 院长办公室、国际教育中心及有关二级学院 | 1.我校与新西兰维特利亚国立理工学院在艺术类专业的“3+1”项目的合作日趋完善，为了让项目能惠及我校其他专业的学生，我校学生报名升读维特学院商科的本科，可不限制大专修读专业，到新西兰就读一年即可获得本科文凭，毕业后，可直接升读硕士，也可获得新西兰工签参加工作。 2.我校承办“中意艺术交流访谈会”，不断推进艺术领域的国际化，建立艺术交流通道。 3.我校与英国西伦敦大学合作，签署备忘录。双方将在信息互换、经验分享、教师培训、学生交流等方面加强友好合作。 4.英国伯明翰城市大学与我校就学前教育专业的“3+0”双文凭专科中外合作办学项目进行探讨，并达成基本的共识，双方将推进学前教育专业合作办学项目，力促我校第一个中外合作办学项目的落地。 |
|  | （三）创新人才培养模式，提升人才培养质量 |  |  |  |
| 12 | 12.1创新校企合作模式，推动校企共建校内外生产性实训基地、技术服务和产品开发中心、技能大师工作室、创业教育实践平台等。 | 林红 | 教务处、学生处、二级学院 | 1.2016年3月，我校与广东省跨境电子商务协会在反复沟通的基础上拟定了《合作创办跨境电商学院框架协议》，6月29日，成立了广东省外语艺术职业学院跨境电商学院董事会。 2.6月22日，学校与韶关市新丰县教育局合作，签订了校外实习实训基地协议。 3.学校与洪海古树茶控股有限公司合作，新增“广东省外语艺术职业学院大学生创业基地”一个。 4.学校与云南大理客栈联盟合作，签订云南大理客栈管家社会实践合作协议。 5.学校与广州市友和房地产投资有限公司、深圳市科永泰电子有限公司、香港溢通有限公司合作，新增校外实习实训基地三个。 |
|  | 12.2深入推行“双核协同”工学结合的人才培养模式，以2016级人才培养方案修订工作为抓手，深化和完善“4+1”课程体系。 | 林红 | 教务处、二级学院 | 1.2016年1，《广东省外语艺术职业学院关于修订学校2016级专业人才培养方案（教师教育）的意见》《广东省外语艺术职业学院关于修订2016级专业人才培养方案（职业教育）的指导意见》发文，明确了此次修订工作的指导思想、修订原则，具体目标。 2.召开2016级人才培养方案修订工作启动会，就拟定的2016级人才培养方案修订指导意见进行了解读。 3. 召开人才培养需求调查与分析培训会。从职业教育发展前景、专业设置的基本要求和人才培养方案的基础三个方面，分析了开展人才培养需求调研的原因，重点介绍了人才培养需求调研的目的、要求和方法，并且用案例详细讲解了访谈法和问卷调查法的运用与技巧。 |
|  | 12.3推行任务驱动、项目导向等教学做一体的教学模式。 | 林红 | 教务处、二级学院 | 和“12.2”合并，放在人才培养方案修订中。 |
|  | 12.4加强教学管理，健全教学质量监控体系，实施第三方评价，保障人才培养质量。 | 曾用强 | 评估督导办及有关部门 | 1.制定听课工作方案，拟定新的听课评价表，组织二级教学督导落实听课验收工作。 2.汇总2015-2016学年第一学期教师教学质量评价分数，反馈给各二级教学单位、教务处，从课堂纪律、教师教学、教学设备、教学管理等方面反馈听课情况并提出建议，以落实迎接示范校验收的听课检查工作。 4.组织2015-2016学年第二学期学生评价，及时统计学生评教分数并反馈给二级学院参考。 |
| 13 | 13.1深入开展创新创业教育活动，争创第三批创新创业示范院校。 | 陈楚瑞 | 创新创业学院、各有关部门及二级学院 | 学校通过创新创业学院设置及人员编制方案，成立创新创业学院，任命1名执行副院长。 |
|  | 13.2集聚创新创业教育要素与资源，建设依次递进、有机衔接、科学合理的创新创业教育课程体系。 | 林红 | 教务处、学生处、二级学院 | 印发《广东省外语艺术职业学院关于深化创新创业教育实施意见》 ，完善创新创业课程体系，加强创新创业师资队伍建设，将创新创业教育纳入人才培养方案和学校“十三五”发展规划。 |
|  | 13.3建立创业孵化基地和小微企业创业基地等实践平台，支持学校有关部门和二级学院举办各类科技创新、创意设计、创业计划等专题竞赛。 | 陈楚瑞 | 创新创业学院、各有关部门及二级学院 | 1.已完成“创青春”（挑战杯）全国大学生创业大赛校内选拔赛。 2.启动了“加博汇杯”广东青年电商创业大赛。 3.引进第一批企业入驻创新创业孵化基地 4.创新创业学院与公共管理学院合作，启动2016年创新创业大赛之第五届创业创意大赛、“时流杯”校园服装设计营销大赛。 5.学校领导与师生代表咖啡屋畅谈创新创业 6.我校创新创业教育教材建设工作已经启动 7.探索创新创业教育课堂教学模式，力促教学质量提升 8.校领导挂帅培训学习，加强创新创业师资队伍建设 9.依托素质教育主渠道，完善创新创业课程体系 10.《大学生创新与创业导论》在自主学习开课 11.创新创业团队参加学生职业核心能力竞赛及展示活动 12.我校在“挑战杯”征途上再获佳绩：1银6铜！ 13.我校创业导师在毕业典礼上做有关创新创业的主题发言 14.我校教师参加2016第二届中国（义乌）大学生创新创业论坛 15.应用外语学院赴深圳、东莞部分企业走访调研，创新教学模式 16.应用外语学院赴浙江开展专业调研活动，学习创新创业 17.音乐舞蹈学院2016年春季党校培训之创业分享课程 18.第五届创业创意大赛暨颁奖仪式 19.构建和完善创新创业课程体系，加强教材建设 20.广东省家居建筑装饰材料商会参观我校毕业展 21.第四届创业情景剧圆满落幕 22.我校大学生创新创业孵化基地学子首亮社会大舞台 23.我校举行第13届IT文化之创新创业专题讲座 24.艺术设计学院学子在广东职业院校创新创效创业大赛中勇创佳绩 |
| 14 | 14.1以培育和践行社会主义核心价值观为根本，推动社会实践育人制度化常态化科学化。 | 陈楚瑞 | 学生处、各二级学院 | 1.已完成2016年寒假社会实践活动，活动内容主要有家乡优秀传统文化寻访、春节感恩随手拍、创业项目市场调研等。 2.初步确定2016年寒假社会实践表彰名单。 3.确定2016年学生暑期社会实践活动立项项目并启动2016年学生暑期社会实践互动 |
|  | 14.2完善并强化实施HAPPY365学生综合素质教育体系，把学生职业核心能力培养与学生日常管理和服务紧密结合，扎实推进学生校园文明教育。 | 陈楚瑞 | 学生处、各二级学院 | 1.评选表彰“HAPPY达人”，诚信达人、笃志达人、勤奋达人、知礼达人、阳光达人各2名，树立外艺学子的学习榜样。 2.组织2016届二年制毕业生完成《学生素质教育拓展学分手册》，积极申报学分认定。 3.组织在校生开展职业核心能力认定。 4.开展“文明有礼将使你受益终身”宣传活动，积极营造文明有礼的校园氛围；组织“文明有礼，从我做起”签名活动，着力增强学生文明礼仪意识； 5.青春健康同伴社举行一周年庆暨微电影《如果·艾》首映活动，为我校学生宣传和普及青春健康知识，开启健康快乐生活； 6.完成第二期国家助学贷款学生教育培训工作，积极探索提高国家助学贷款学生“双核”能力的创新途径，营造校园诚信文化氛围； 7.加大宿舍文化育人工程力度，打造“宜居宜学”宿舍； 8.举行2016届毕业典礼，发挥典礼育人功能 |
|  | 14.3筹备和举办第四届学生工作会议和第四次团代会，进一步推动学生工作向“高强大”人才培养目标迈进。 | 陈楚瑞 | 学生处、团委、各相关单位 | 1.初步拟定第四届学生工作会议时间、经费预算。 2.初步拟定第四次团代会经费预算。 3.成立青年教工团支部。 |
| 15 | 15.1加强课室、图书馆、宿舍、第二课堂等学风阵地建设； | 陈楚瑞 | 学生处、各相关单位 | - 上好“开学第一课”。 - 办好“开学第一展”。 - 做好“开学第一查”。 4.召开“学风建设研讨会”，构建“四级多维”学业促进体系。 5.举办“2016年榜样广外艺”校院两级宣讲活动，树立榜样，推动学风建设； 6.举行第二期宿舍长培训（近200人参与），召开宿舍工作专题会议和宿舍整改工作研讨会，探讨进一步发挥文化育人功能； 7.举办学生职业核心能力竞赛及展示活动，提升学生职业核心能力； 8.与党委组织部共同开展党建进宿舍活动，举行学生宿舍文化育人工作表彰大会，成效初显； |
|  | 15.2强化课堂教学纪律，加强教学督查，健全课堂教学管理体系； | 林红 | 教务处、各相关单位 | 日常工作，按计划正常推进。 |
|  | 15.3加强学生在校外实习见习的管理，确保安全与成效； | 林红 | 教务处、二级学院 | 日常工作，按计划正常推进。 |
|  | 15.4加强学生体育教育和体能测试工作，加大学校体育场馆设施利用率，提高学生体质。 | 陈楚瑞 | 体育部 | 1.加强学生体育教育和体能测试工作，将体能测试的项目纳入体育课教学计划，。 2.加大学校体育场馆利用率，承接社会服务。2016年上半年，体育馆在保证教学和训练的基础上，承接各项社会服务15个，接待11190人次，学校体育场馆的利用率接近饱和。 |
|  | （四）加强师资队伍建设，提高教师整体素质 |  |  |  |
| 16 | 16.1加强高层次人才引进力度，聘请一批具有较高知名度的高水平专家学者设立“名教授工作室”，带动和引领青年教师发展，聘请有丰富实践经验的高级专业技术人员和能工巧匠设立“大师工作室”，提升教师实践能力。 | 郑永江 | 人事处、有关部门及二级学院 | 制定《广东省外语艺术职业学院名教授工作室管理办法》及《广东省外语艺术职业学院大师工作室管理办法》，并征求意见，不断修订。将两份文件报校长办公会议讨论，但没有通过。人事处将继续修改制度。9月份呈办公会议讨论并组织实施。 |
| 17 | 17.1完善符合职业教育特点的教师社会实践制度，定期选送教师进入企业参与相关专业工作，或采取挂职、顶岗方式培训“双师型”教师。 | 郑永江 | 人事处、有关部门及二级学院 | 有计划发布通知，定期组织广大教师参加社会实践。2016学年社会实践汇总数据在收集中，截至2016年7月6日，已报送的数据显示，2016年参加社会实践人数目前为50人，合计天数为1252天。数据还在收集中，待更新。 |
|  | 17.2按照示范校建设任务书的要求做好专业带头人、教学科研骨干的遴选和培养工作。 | 郑永江 | 人事处、教务处、各相关单位 | 1. 制定《广东省外语艺术职业学院教学科研骨干遴选、培养与管理办法》。 2. 制定《广东省外语艺术职业学院专业带头人遴选管理办法》。 3. 完成教学科研骨干遴选并发布通知。 4. 完成专业带头人遴选并发布通知，与教务处联合开展。 |
| 18 | 18.1加强兼职教师的职业教育教学技能与教学方法培训。 | 郑永江 | 人事处、教务处及各相关单位 | 1.按照学校《兼职教师管理办法》 ，严格审核兼职教师入职条件。 2.制定好兼职教师培训方案，为迎接示范校验收工作，二级学院已经按要求派出兼职教师进修学习。 |
|  | 18.2把指导学生顶岗实习的企业技术人员纳入兼职教师管理范围。 | 郑永江 | 人事处、各相关单位 | （第一季度、第二季度均未填写） |
|  | （五）继续加大资金投入，不断改善办学条件 |  |  |  |
| 19 | 19.1加快数字化校园建设，完善教育电子政务类管理系统、网络办公自动化系统、校园一卡通管理系统、校园网认证安全审计系统以及科研管理信息化平台等建设。 | 曾用强 | 现代教育技术中心、各相关单位 | 1.2016年6月，完成了一卡通基础平台、服务平台、银行转账圈存系统、综合查询系统、数字迎新、注册、签退系统、考勤管理系统、会议签到系统的部署和调试，完成两校区食堂消费系统升级并正常使用。 2.对网络办公自动化系统进行升级调试，完成新版本的部署以及流程配置。 3.完成网站群、运维系统、数据中心虚拟化等10个信息化项目的专家论证工作。 |
|  | 19.2以“智慧校园”项目建设和“数字化学习环境”项目建设为重点，大力推进学校信息化系统在教学、管理中的应用，优化学校信息化教学环境。 | 曾用强 | 现代教育技术中心、教务处、各相关单位 | 1.推进两校区自主学习中心的建设工作。五山校区自主学习中心已经完工；燕岭校区自主学习中心预计4月中旬完成工程建设。《自主学习中心使用规则》正在进行第三版的修订工作。 2.完成网络教学平台升级工作。 3.完成学校行政楼、教学楼等区域免费wifi覆盖工作。 4.完成移动数字平台、综合信息服务平台招投标以及合同签订工作，项目正在紧张建设中。 5.完成移动数字校园平台、综合信息服务平台项目的建设工作。 6.2016年6月，完成示范校数字化学习环境项目所有建设任务 7.开展“第八届技术服务月”，向全校师生推广信息化应用。 8.完成邮件系统升级，开通邮件微信端服务。 |
|  | 19.3健全学校信息安全管理和责任机制，加强网络与信息安全技术防护体系建设，落实信息安全等级保护工作。 | 曾用强 | 现代教育技术中心、各相关单位 | 1.完成计算机信息安全等级保护工作。 2.完成软件正版化项目建设。 3.完成网络扁平化改造，简化网络架构及网络配置，满足高峰期用户高并发认证需求。 |
| 20 | 20.1完成2015年建设的25个专业实训室项目的验收，尽快投入使用，新建和改造45个专业实训室，新建两个省级实训基地，着力改善校内实训条件。 | 林红 | 实训管理中心、各相关单位 | 1.完成了2015年招标在建的共11个校内专业实训室建设项目的验收工作。 2.通过校级立项的“实训基地”共4个：影视动画实训基地、云网融合实训基地、文秘实训基地、音乐表演与计算机音乐制作实训基地。 3.完成41个专业实训室建设项目的论证工作。正在申请提交校长办公审议立项。 |
|  | 20.2持续开展省校两级大学生校外实训基地的建设工作。 | 林红 | 实训管理中心、各相关单位 | 1.2016年通过校级立项的“大学生校外实践教学基地”共5个：广州市友和房地产投资有限公司商务日语专业校外实践教学基地、广州信韧进出口贸易有限公司商务英语专业校外实践教学基地、广州市云图动漫设计有限公司计算机多媒体技术校外实践教学基地、广州市瑞福企业管理有限公司文秘专业校外实践教学基地和南海教师教育类专业校外实践教学基地。 2.2015年省级大学生校外实践教学基地项目：广州市百年电子商务信息咨询中心电子商务专业校外实践教学基地和广州市华美英语实验学校幼儿园学前教育校外实践教学基地，目前仍在评审中；2016年省、校两级的大学生校外实践教学基地也正在加大建设步伐。 |
|  | 20.3加强实训室管理，优化实训场所及周边环境布置，营造实训文化氛围。 | 林红 | 实训管理中心、各相关单位 | 2016年初发出校园文化建设规划通知，并起草燕岭校区专业实训室环境建设及文化建设方案。2016年4月各二级学院提交了专业实训室文化建设方案草案。 |
| 21 | 21.1开展两校区图书馆的功能布局调整工作，加快两校区图书馆功能与环境的改造进程，改善学生的学习环境。 | 林红 | 图书馆、各相关单位 | 1. 开展两校区图书馆书库藏书规划工作，制订了《五山校区图书馆藏书规划（2016-2020）》，以最大程度地利用书库的空间。 2.做好两校区图书馆的功能布局的设计工作。已批准设计预算40万元。 改善图书资源和阅读环境。扩建图书馆面积3630平方米，图书馆纸质图书比2005年增加83%，电子阅读资料比2005年增加4.23倍。 |
|  | 21.2根据高职院校办学标准适度扩大纸质图书的采购量。 | 林红 | 图书馆 | 加大纸质图书的采购力度，到6月底，图书馆共有229719种，666433册；本季度增加了14101种，42143册。 |
|  | 21.3完成“广外艺专业资源系列数据库”的二期建设工作。拓展新技术在图书馆各项业务中的应用。 | 林红 | 图书馆 | “广外艺专业资源系列数据库”的二期资源收集工作、资源数据格式转换、资源上传和发布工作现已完成，本年度发布新增特色资源61个，该数据库资源总数已达40733个。 |
| 22 | 22.1开展两校区运动场改造、燕岭校区招待所装修改造、五山校区北部危险边坡整治等工程建设。 | 郑永江 | 后勤处、体育部、教师发展中心等 | 1.两校区运动场改造已经完成论证，下半年争取完成改造工作。 2.燕岭校区招待所装修改造基本完成施工图设计，待建设资金使用和评审要求明确后进行下一步工作。 3.五山校区危险边坡整治项目，已经通过发改委和财厅的同意施工的批复，下半年开始施工。 |
|  | 22.2开展燕岭校区供电增容改造、低压用电改造以及五山校区供水系统改造项目。 | 郑永江 | 后勤处 | 1.燕岭校区增容工程项目土建施工和设备安装3月31日已完成并通过广州市供电局验收，4月7日已完成市电高压（上元岗）开关房驳接，29日前完成整体高压容量负荷送电工作。 2.燕岭校区学生宿舍、图书馆区域低压用电改造项目现正在施工阶段，预计学生宿舍区域在7月初完成改造和送电，图书馆区域在8月15日前完成改造和送电。 3.五山校区供水系统改造工作正与自来水公司和广工大沟通，申请移交给自来水公司实行一户一表管理，待申请审核有结果后，再提交专家组论证。 4.燕岭校区增容工程项目于2016年4月29日前已通过广州市供电局整体验收和送电。 |
|  | 22.3围绕“构建教学新生态、推动教学改革”的目标，对燕岭校区的教室按功能进行分类，对教室的电子设备、家具设施以及教室内外文化环境等进行升级改造。 | 郑永江 | 后勤处、各相关部门 | 1.燕岭校区课室改造正在施工，计划8月30日完工。家具采购工作已完成。 |
| 23 | 23.1完善校园安全综合防治和突发事件应急管理机制。 | 郑永江 | 保卫处、院长办公室 及有关部门、单位 | 后勤处要求物业服务公司务必按合同要求做好服务保障工作，确保校园安全稳定和优质的后勤服务。针对五山校区存在的地质灾害隐患，每日安排巡查人员定时巡视，遇有暴雨、强风等恶劣天气，强调专人定时巡视，积极主动防范山体滑坡、树木倒伏等安全隐患。正在积极完善校园安全综合防治和突发事件应对制度。严格落实治安巡逻、消防巡查等日常管理制度，积极组织保卫工作人员和物业服务公司人员学习学校各项安全管理和突发事件处理制度。圆满解决燕岭保安员邓某中风医治及善后工作，使该事件对学校各项秩序的影响降到最低点，保障了正常校园秩序。保卫处督促物业服务公司多次圆满完成五山校区因极端天气引发的高大乔木断枝事故，没有造成人员及其他财产损失。 |
|  | 23.2加强与公安、交通、工商等政府部门的联动，有效整治校园周边环境，建设平安校园。 | 郑永江 | 保卫处、各部门 | 后勤处积极主动和驻地派出所、街道办事处和社区居委会等政府职能部门就保卫工作开展沟通联络，就师生防诈骗安全教育工作，学生宿舍安全管理、自主招生、五年制招生、大型考试等校园大型活动的安全保障，及外来人员居住和租房人员登记检查，校园及周边治安和交通环境整治等综合工作开展合作，妥善解决校内住户关于化粪池疏通等物业维修需求诉求，并积极开展与学前教育学院共建活动，师生和其他住户关系融洽。确保了上半年两校区的治安、消防和交通秩序的平稳有序。 |
|  | （六）完善内部治理结构，全面推进学校综合改革 |  |  |  |
| 24 | 24.1做好章程宣传教育和实施监督，切实发挥章程在校内各单位、全体师生员工和学校各项工作中的根本准则作用。 | 卢羡文 | 党委组织宣传部、各部门、二级学院 | （第一季度、第二季度均未填写） |
|  | 24.2以章程为准则，制定、修订校内各类规章制度，进一步完善学校制度体系建设。 | 曾用强 | 两办、各部门、单位 | 1.2015年10月，校长办公室发布了《关于开展学校规章制度清理工作的通知》（院办〔2015〕32号），成立规章制度审查小组负责对送审的各类规章制度进行全面审查。到2016年1月，已经收集到规章制度500多项。 2.2016年3-7月，规章制度审查小组召开专门会议，对学校制度按照保留、废除、修改进行了分类。 |
| 25 | 25.1深化校院两级管理改革，建立以资源分配及规范管理为突破口的校院两级管理机制，理顺职能部门与二级学院的管理权限，扩大二级学院在办学资源配置的权限，建立起二级学院自我发展、自我约束的办学机制。 | 曾用强 | 两办、有关部门及二级学院 | 1.2015年12月29日，曾用强校长召开校院两级管理改革专题会议，会议就健全和规范二级学院的管理体制和运行机制，起草校院两级管理的运行方案，进行了讨论。 2.目前，已拟定了《广东省外语艺术职业学院党政管理部门、教辅单位、教学单位工作职责（征求意见稿）》《广东省外语艺术职业学院校院两级管理实施暂行办法（征求意见稿）》等制度，已经征求完各部门意见，对二级学院的职责及其在财务、人事、人才培养、领导班子等方面的权利、义务及运作机制进行明确界定，为进一步调动二级单位的主动性、创造性、激发办学活力提供制度保障。 |
| 26 | 26.1支持二级学院围绕专业建设和人才培养，加强与行业、企业合作，积极探索股份制、混合所有制、现代学徒制等办学模式改革，中高本一体化人才培养模式改革等，激发办学活力，提高人才培养质量。 | 曾用强 林红 | 教务处、二级学院 | 和“12.2”合并，放在人才培养方案修订中。 |
| 27 | 27.1完善学校人才引进管理制度，健全学校岗位设置与聘任管理办法，完善教职工收入分配制度及各类奖励办法等。 | 郑永江 | 人事处、各相关单位 | 1.制定了《广东省外语艺术职业学院高层次人才引进办法》 2. 发布高层次人才引进计划 3. 完成3名博士考核，按程序体检、考察中。 4. 完善奖励办法，发布通知评选优秀教师、优秀教育工作者和优秀辅导员。 |
|  | 27.2科学构建教师在教学、科研、服务等方面的评价体系，评价结果与报酬、奖励、聘用、晋升等挂钩，切实调动教师的工作积极性。 | 郑永江 | 人事处、教务处及各相关部门 | （第一季度、第二季度均未填写） |
| 28 | 28.1健全后勤服务质量监管机制，创新管理方式，巩固后勤服务社会化改革成果，不断提高师生的满意度。 | 郑永江 | 后勤处 | 加强监管，具体措施包括：继续严格要求物业服务公司做好物业服务的充分准备工作；为维护合同的严肃性和法律约束权威，2016年4月，针对物业公司在按合同配置人员和提升服务水平方面，我处对其人员缺编的违约行为，建议学校采取扣罚5%服务费的处理，并要求其限期改正，配齐合同约定人员；坚持对食堂监管工作实施过程化管理；2016年5月底至6月初，后勤处积极推进“走进后勤岗位，体验服务保障”活动。经学生报名，在两校区食堂承包公司和物业公司配合下，后勤处安排学生体验了食堂打饭窗口、物业保洁等岗位工作，促进了学生对后勤服务工作的了解，拉近了广大师生与后勤服务人员之间的距离。 |